ОТЧЕТ

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры города Переславля-Залесского»

(наименование учреждения)

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1  на 2020 год

за отчетный период с 01 июля по 30 сентября 2020 г. (3 квартал)

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

| №п/п | Код ОКВЭД | Наименование вида деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | 90.04.3 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа |

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

| Наименование муниципальной услуги | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
| --- | --- |
| Код услуги по базовому (отраслевому) перечню | ББ78 |
| Категории потребителей муниципальной услуги | Физические лица |

- Показатели объема муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Содержание муниципальной услуги | Условия (формы) оказания муниципальной услуги | Показатели объема муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измерения | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества | единица | 124 | 124 | 5 % |  |  |

2)	Показатели качества муниципальной услуги

| Уникальный номер реестровой записи | Содержание услуги | Условия (формы) выполнения услуги | Показатели качества услуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измерения | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий | процент | 39 | 39 | 5 | 0 |  |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Доля мероприятий для детей от общего количества проведенных мероприятий | процент | 61 | 61 | 5 | 0 |  |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Доля участников театральных секций (кружков) | процент | 8 | 8 | 5 | 0 |  |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Доля участников хореографических секций (кружков) | процент | 11 | 11 | 5 | 0 |  |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Доля участников вокальных и хоровых секций (кружков) | процент | 17,3 | 17,3 | 5 | 0 |  |
| 949916О.99.0.ББ78АА00003 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | В стационарных условиях | Доля участников декоративно-прикладных секций (кружков) | процент | 63,7 | 63,7 | 5 | 0 |  |

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

| Наименование работы | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий |
| --- | --- |
| Код работы по базовому (отраслевому) перечню | 0085 |
| Категории потребителей работы | Физические лица |

- Показатели объема работы

| Уникальный номер реестровой записи | Содержание работы | Условия (формы) выполнения работы | Показатели качества работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измерения | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900310.Р.76.1.0085 0059001 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | Не указаны | Количество проведенных мероприятий | единица | 234 | 98 | 12 | 6 | Плановый показатель на 3 квартал – 58 мероприятий. Отклонение в связи с действующими ограничениями на массовые мероприятия. |

- Показатели качества работы

| Уникальный номер реестровой записи | Содержание работы | Условия (формы) выполнения работы | Показатели объема работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измерения | утверждено в муниципальном задании на год | исполнено на отчетную дату | допустимое (возможное) отклонение | отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение | причина отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900310.Р.76.1.0085 0059001 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | Не указана | Количество участников | человек | 118 100 | 36 198 | 29 525 | 52 377 | Плановый показатель на 3 квар. – 29 525 человек. Причина неисполнения показателя – запрет длительное время на массовые мероприятия свыше 50 челоек из-за угрозы распространения коронавируса. Превышение количества мероприятий от плана более , чем в 2 раза, но количество участников строго ограничено. |

| УТВЕРЖДАЮ: И.о. директора МУК «ДК г. Переславля-Залесского» ______________________Т.А.Трофимова МП "___" __________________ 2020 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля - Залесского __________________А.М. Миниханова_ МП "____" ____________________ 2020г. |
| --- | --- |

В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то после заголовка Части 1 необходимо указать «Учреждение услуги не оказывает».

Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет работы, то после заголовка Части 2 необходимо указать «Учреждение работы не выполняет».